## DINFRA 2019
N° contrato | OBJETO DE LA OBRA | CONTRATISTA | INTERVENTOR | ESTADO |  | Valor ejecutado | Observaciones
|  |  |  | Ejecutado | En ejecución
Vigencia fiscal año 2019 entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre.
141-2019 | Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 3: EPMSC Cáqueza, EPMSC CMS Fusagasugá, EPMSC Neiva, CAMIS ERE Acacías, EPMSC Acacías, EPMSC ERE JP Bucaramanga, EPAMSCAS Girón, RM Bucaramanga. | CONSORCIO USPEC 2018 G Y G CONSTRUCCIONES SAS NIT. 800.215.466-4 EICON LTDA NIT. 804.008.885-4 | 236-2018 | X |  | 1862909488 | En ejecuciòn | centro
140-2019 | Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 1: EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Duitama, EPMSC Guateque, EPMSC Puerto Boyacá, EPMSC RM JP Sogamoso, CPMS Bogotá. | CONSORCIO OGG GORDILLO & ASOCIADOS SAS NIT. 900.581.578-1 OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO C.C. 19.287.455-9 | 137-2019 | X |  | 2680828271 | En ejecuciòn | centro
179-2019 | Obras complementarias para la generación de cupos en la infraestructura física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Girardot (EPMSC Girardot) a cargo del INPEC. | GESTIÓN RURAL URBANA SAS | N/A |  | X | 407169406 | Contrato terminado, en proceso de liquidación | centro
193-2019 | Rehabilitación estructural de la bocatoma ubicada en los límites de la jurisdicción de los municipios de Cómbita, Tuta y Sotaquirá. | CONSTRUNAL DE AGUAS SAS | N/A | X |  | 0 | Contrato Suspendido | centro
233-2019 | Mantenimiento preventivo - correctivo del sistema eléctrico general del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá - COMEB. | UNINGECOL SA | 199-2019 | X |  | 32657566.56 | En ejecuciòn. El 20 de Febrero se adelantó prórroga y adición | centro
218-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 5: COMEB Bogotá (Picota), CPMS Bogotá (Modelo), RM PAS ERE Bogotá (Buen Pastor). | M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA | 263-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | centro
227-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 17: EPMSC Leticia. | CONSORCIO INGENIERAS M&A MARY SOL DUQUE HURTADO C.C. 43.757.484-7 ÁNGELA MARÍA CÁRDENAS ZAPATA C.C. 43.150.821-1 | 263-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | centro
231-2019 | Construcción de pozos para agua subterránea para el abastecimiento del EPMSC Neiva. | SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL EU - SICA EU | N/A |  | X | 0 | Se realizó entrega de áreas y pendiente por remitir cuenta de cobro. | centro
249-2019 | Diagnóstico operativo, optimización, rehabilitación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de los sistemas de captación (pozos de bombeo), tratamiento, distribución y almacenamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales en el EPC Yopal. | STARCONCALIDAD LTDA | 257-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | centro
259-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad Cómbita - EPAMSCAS Cómbita. | ÁLVARO EDUARDO GAITÁN CÁRDENAS | N/A |  | X | 0 | Pendiente visita para entrega de áreas | centro
217-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 4: EPC La Esperanza de Guaduas, EPMSC Girardot, EPMSC La Mesa, EPMSC Villeta, EPMS Garagoa, EPMSC Tunja. | UNIÓN TEMPORAL INPEC 2019 DISCEP SAS NIT. 804.000.265-1 CORPORACIÓN SERSOCIAL NIT. 804.011.154-1 DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES - DICCO SAS NIT. 800.098.385-3 | 262-2019 | X |  | 0 | Se encuentra en etapa de preconstrucción Se firmó el Acta de inicio 4-03-2020 | centro
226-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 15: EP Florencia (Las Heliconias), EPMSC Florencia (Cunduy). | CONSORCIO D.E.S. 2019 ERIJAR Y CIA SA NIT. 860.354.608-7 SODIARK CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.144.983-8 DELFOS CONSTRUCCIONES SA NIT. 830.142.397-10 | 272-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | centro
230-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPC Yopal, EPMSC Granada, EPMSC RM Villavicencio. | UNIÓN TEMPORAL AVANTE NÉSTOR ALFONSO ORTIZ BELLO C.C. 79.109.085-3 LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ C.C. 79.230.764-2 | 273-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | centro
282-2019 | Adecuación de salidas eléctricas necesarias en áreas de seis (6) talleres productivos establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad del Espinal (EPMSC Espinal). | AQSERV SAS | N/A |  | X | 0 | Contrato terminado. Pendiente recibo de áreas y en consolidación de documentos para liquidaciòn por parte del contratista | centro
322-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Leticia - EPMSC Leticia. | SERVICIOS EN INGENIERÍA AMBIENTAL E HIDROSANITARIOS SAS - SINAHIS SAS | N/A | X |  | 0 | Se firmó acta de inicio el 20 de febrero de 2020 | centro
337-2019 | Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable en el establecimiento del EPMSC JP Chiquinquirá. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | N/A | X |  | 0 | Firma del acta de inicio 2-3-2020 | centro
330-2019 | Operación y mantenimiento de plantas residuales y/o potable en el establecimiento EPMSC Santa Rosa de Viterbo. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | N/A | X |  | 0 | Firma del Acta de inicio el 2-03-2020 | centro
331-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual en el establecimiento de mediana seguridad Moniquirá - EPMSC Moniquirá. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | N/A | X |  | 0 | Firma del acta de inicio 2-3-2020 | centro
170-2019 | Contratar la operación de los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario de alta seguridad Cómbita - EPAMSCAS Cómbita. | CONSORCIO AMBIENTAL USPEC C&E ENGINEERING SAS NIT. 901.260.795-1 VICTOR ADELMO GUANTIVA C.C. 17.131.059-8 | N/A |  | X | 48104743 | Contrato terminado, en proceso de liquidaciòn. En revisión de la documentación presentada por el contratista. | centro
142-2019 | Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 4: COIBA - Complejo Ibagué. | CONSORCIO USPEC ERON 2018 MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN C.C. 8.798.107-3 CARLOS URIAS RUEDA ÁLVAREZ C.C. 79.254.943-8 | 136-2019 |  | X | 4534488505 | Contrato terminado, en proceso de liquidación Pendiente la entrega de documentos por parte del contratista | centro
002-2019 | Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Buga a cargo del INPEC. CONTRATO ASOCIADO: 131-2019 | MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN | 131-2019 | X |  | 804321026.6 | En ejecuciòn. Se emite oficio Rad. E-2020-003182 del 03 de marzo de 2020 solicitando la habilitación de un área para iniciar intervención ante la imposibilidad de acceder a la misma | occidente
176-2019 | Mantenimiento locativo de la infraestructura física del bloque N° 1; reposición parcial del sistema de iluminación, mantenimiento de subestación eléctrica, mantenimiento general de tanques y sistema de bombeo de agua potable, mantenimiento general correctivo de equipos de bombeo de la red contra incendio y dotación de gabinetes de incendio del establecimiento en el COJAM en Jamundí - Valle del Cauca. | UNIÓN TEMPORAL CADIZ G63 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS NIT. 900.462.686-9 COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CCI SAS NIT. 860.528.785-0 | 177-2019 |  | X | 487779079 | Ejecutado 100%. En ajuste algunos detalles en obra para proceder con su recibo definitivo el día Martes 24 de Marzo de 2020 | occidente
174-2019 | Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC - Grupo 2. EPMSC Riosucio, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC Silvia, RM Popayán, EPMSC RM Pasto, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Buga, EPMSC Caicedonia, EPMSC Roldanillo. CONTRATO ASOCIADO: 178-2019 | CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS NIT. 830.037.322-8 RB DE COLOMBIA SA NIT. 860.004.030-1 | 178-2019 |  | X | 1163019872 | En ejecuciòn. Finalizado 100% los frentes de Riosucio, Pasto, Pereira Pendientes Epamscas Popayàn, Silvia, Rm Popayàn, Buga, Caicedonia y Sevilla. | occidente
214-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 1: EPMSC Cartago, EPMSC ERE Cali, EPMSC Tuluá. | CONSORCIO GMA REVEL CONSTRUCTORA GMA LTDA NIT. 900.835.396-1 INVERSIONES REVEL SAS NIT. 900.824.394-8 GERARDO ALFREDO ESPONISA CORTES C.C. 79.308.914-8 | 260-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn. Etapa de preconstrucciòn | occidente
215-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 2: EPMSC Tumaco, EPMSC JP Espinal, EPMSC Líbano, EPMSC Buenaventura. | JULIO RICARDO ROJAS HERNÁNDEZ | 241-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | occidente
283-2019 | Adecucación de salidas elétricas en talleres productivos de maderas y aulas de sistemas en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Tuluá (EPMSC Tuluá). | AQSERV SAS | 340-2019 | X |  | 72228708 | Ejecutado 100%. Pendiente recibo de obras e inicio de etapa de liquidaciòn, programado para finales del mes de marzo | occidente
336-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual y agua potable (PTAR y PTAP) del COJAM Jamundí. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | 341-2019 |  | X | 0 | En ejecuciòn. Pendiente por cumplimiento de los tiempos de facturaciòn | occidente
180-2019 | Realizar la operación de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) en el EPAMSCAS Popayán ERE. | CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS | N/A | X | X | 33500000 | En liquidaciòn | occidente
183-2019 | Realizar la operación de la plantas de tratamiento de agua residual y/o potable (PTAR/PTAP) en el complejo COJAM Jamundí. | HIDROQUALITY SAS | N/A | X |  | 27479500 | En liquidaciòn | occidente
334-2019 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPAMSCAS ERE POPAYAN EN DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 2 ) | AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA | N/A | X |  | 0 | En ejecuciòn | occidente
324-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) del EPAMSCAS Popayán. | STARCONCALIDAD LTDA |  |  | X | 0 | En ejeuciòn | occidente
335-2019 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EPMSC BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 3). | CONSULTORES DEL SUR | N/A | X |  | 0 | En revisiòn de hojas de vida del personal contratista para firma de Acta de inicio. | occidente
216-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 3: EPAMS PC ERE La Dorada, EPMSC Aguadas, EPMSC Santa Rosa de Cabal, EPMSC Anserma, EPMSC Manizales, RM Manizales. | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC EDELBERTO RAMÓN LOZANO THOME C.C. 10.882.303-7 MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN C.C. 8.798.107-3 | 261-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | Viejo Caldas
298-2019 | Realizar la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residual del establecimiento penitencairio de alta y mediana seguridad Dorada - EPAMS PC La Dorada. | GUIDO OMAR MAYA DURANGO | N/A | X |  | 0 | En ejecuciòn | Viejo Caldas
001-2019 | Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad y establecimiento de reclusión especial de Valledupar (EPMSC-ERE-Valledupar) a cargo del INPEC. | CONSORCIO CAL VALLEDUPAR 2019 CONSTRUVAL INGENIERÍA SAS NIT. 900.264.302-7 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS SA NIT. 830.002.469-0 LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.956.406-4 | 234-2018 |  | X | $ 230.759.305 | Contrato terminado, en proceso de liquidación | norte
229-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 9: EPMSC Magangué, EPMSC Sincelejo, ERE Corozal. | CONSORCIO DISAF 2018 DIARQCO CONSTRUCTORES SAS NIT. 900.185.357-2 SAFRID INGENIERÍA SAS NIT. 900.520.848-4 | 266-2019 | X |  | 0 | Se suscribió acta de inicio el 02 de marzo de 2020 | norte
221-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 8: EC ERE Sabanalarga, EC JP Barranquilla (Modelo), EPMSC ERE PSM Barranquilla ( El Bosque). | GRUPO TITANIUM SAS | 265-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
222-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 10: EPMSC Cartagena, EPMSC San Andrés. | OL INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN SAS | 267-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
223-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 11: EPAMSCAS Valledupar, EPMSC Aguachica, EPMSC Riohacha. | CONSORCIO RH CONSTRUCIVILES JAVIER MAURICIO HERRERA HERNÁNDEZ C.C. 73.167.554-1 R.R. CONSTRUCIVILES SAS NIT. 901.231.669-6 | 268-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
228-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 12: EPC Tierralta, EPMSC JP Montería, EPMSC El Banco, EPMSC Santa Marta. | CONSORCIO OBRAS BCS-GUTIÉRREZ BCS INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS NIT. 900.335.385-3 AURELO GUTIÉRREZ CASTILLO C.C. 19.206.114-6 | 269-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
304-2019 | En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos com fórmula de ajuste, a la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional - ERON de mediana seguridad etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, para lo cual actualizará y complementará los estudios, diseños planos y especificaciones suministrados por la USPEC. | CONSORCIO FUNDACIÓN 2020 CONSTRUCTORA CON-UNIÓN LTDA NIT 901.174.310-3 MEYAN SA NIT 800.143.586-1 AMR CONSTRUCCIONES SAS NIT 830.072.325-8 CONSTRUCTORA AMCO LTDA NIT 860.039.348-7 | 325-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
305-2019 | En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMSC Santa Marta, de conformidad con las especificaciones técnicas. | VARELA FIHOLL & CIA SAS | 326-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
306-2019 | En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMSC Barranquilla, de conformidad con las especificaciones técnicas. | CONTEIN SAS | 327-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
319-2019 | En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMSC Cartagena, de conformidad con las especificaciones técnicas. | CONSORCIO SAN JERÓNIMO FERNANDO RAMIREZ SAS NIT 800.242.107-1 RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ CC 19.388.445-9 | 328-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | norte
338-2019 | Operación y mantenimiento de PTAP en el EPMSC Santa Marta. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | 175-2019 | X |  | $ 18.293.829,00 | En ejecuciòn | norte
220-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 7: EPMSC Apartadó, EPMSC Caucasia, EPMSC Medellín - Bellavista. | MIORAL INGENIERIA SAS | 244-2019 | X |  | 0 | Contrato Suspendido | noroeste
251-2019 | Construcción de un sistema de tratamiento de agua residual en el EPMSC Istmina en el Departamento del Chocó. | BIOAMBIENTE INGENIERÍA SAS | 264-2019 | X |  | 0 | En Presunto Incumplimiento | noroeste
307-2019 | En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMS-CAS-ERM-JP Itagüí, de conformidad con las especificaciones técnicas. | CONSORCIO GP-OLAGUER GP CARIBE SAS NIT 901.110.703-1 ING. OLAGUER AGUDELO PRIETO CC 3.169.341-4 | 329-2019 | X |  | 0 | En ejecuciòn | noroeste
332-2019 | Realizar la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual y agua potable para el establecimiento de EP Puerto Triunfo. | CONSORCIO SEVI-SA-91 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES SAS NIT 900.362.586-1 VIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 901.203.239-3 | N/A | X |  | 0 | En ejecuciòn | noroeste
181-2019 | Realizar la operación de las plantas de tratamiento de agua potable del establecimiento (PTAP) y agua residual (PTAR) en el EP Puerto Triunfo. | RICARDO MAYORQUÍN HERNÁNDEZ | N/A | X | X | 0 | En ejecuciòn | noroeste
184-2019 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLON NO. 4, Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL EPMSC DE BELLAVISTA, EN EL DEPARTAMENTODE ANTIOQUIA | CONSORCIO BELLAVISTA 2019 AUGUSTO ACUÑA ARANGO NIT. 10.092.277-3 CONSULTEC S.A.S. NIT. 816.001.576-5 | N/A | X |  | 0 | En ejecuciòn | noroeste
077-2019 | Realizar el mantenimiento correctivo de alimentación eléctrica e instalación de iluminación en la PTAR del EPAMS Girón. | UNIÓN TEMPORAL EPAMS - GIRÓN 2018 INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS SAS NIT. 809.002.625-7 COINTELCO SA NIT. 830.059.237-4 | N/A | X |  | $85.788.327,00 | Liquidado el 11 de diciembre de 2019 | Oriente
171-2019 | Contratar las obras civiles de cerramiento perimetral del predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja - Santander, realizar el levantamiento topográfico de linderos existentes e informar a la comunidad de la propiedad del predio. | BIOAMBIENTE INGENIERIA SAS | N/A | X |  | $285.060.200,00 | Contrato terminado, en proceso de liquidaciòn | Oriente
224-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 13: COCUC Cúcuta, EPMSC Ocaña, EPMSC Pamplona. | CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC RB DE COLOMBIA SA NIT. 860.004.030-1 CONSTRUCTORA AHA LTDA NIT. 830.010.208-9 | 270-2019 |  | X | 0 | Se inicia actividades de obra el 9 de marzo. | Oriente
225-2019 | Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 14: EPMSC Barrancabermeja, EPMSC Málaga, EPMSC San Vicente de Chucurí, EPMSC Socorro, EPMSC Vélez. | CONSORCIO CONSTRURED WRUSSY INGENIEROS SAS NIT. 901.109.885-1 REDES Y EDIFICACIONES SA NIT. 830.003.733-5 | NFR |  | X | 0 | Se firmo acta de Inicio el 16 de marzo. | Oriente
320-2019 | Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual PTAR del establecimiento EPAMS Girón. | JAMBARK INGENIERÍA SAS | N/A |  | X | 0 | En Presunto Incumplimiento | Oriente
333-2019 | Consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON Barrancabermeja en el departamento de Santander (Grupo 1 ) | CONSORCIO PENITENCIARIO 2019 | 013-2020 |  | X | 0 | En ejecuciòn | Oriente
Note on G4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: valor facturado y pagado a la fecha