## Slide 1
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T- 762
Proyecto: SANTA ROSA DE CABAL
• Mantenimiento de Cubierta
• Adecuación y mantenimiento general Patio 1y 2
• Adecuación Área de Visitas Conyugales
• Mantenimiento General Redes Hidrosanitarias
• Mantenimiento de Baterías Sanitarias
• Mantenimiento General Redes Eléctricas e Iluminación
• Mantenimiento Garita y Rancho
• Suministro y Mantenimiento de Carpintería Metálica
• Mantenimiento y adecuación área de sanidad
• Adecuación área de Visitas Conyugales
Designación de Supervisor FONADE 31-01-2018
Se firmo el contrato de Obra No 2172351 el día 15 de Noviembre de 2017, se dio aprobación de pólizas el día 27 de noviembre del 2017
Se Firmo el contrato de Interventoría No 2180001 el día 22 de enero de 2018, se dio aprobación de pólizas el día 14 de febrero de 2018.
Se firmo Acta de Inicio del Proyecto el 16 de Febrero de 2018
Se realizó visita y recorrido el día 01 de Marzo 2018, con USPEC, Director de Obra, Residente de Obra y Director de Interventoría, para dar priorización de necesidades al establecimiento, por parte del INPEC.
BENEFICIOS ADICIONALES
AVANCES A LA FECHA
REFERENCIAS GRÁFICAS
Estado del proyecto | Ejecución
Acta de Inicio | 16 de Febrero de 2018
Acta de Terminación | 16 de SEPTIEMBRE de 2018
Objeto | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCRIOS Y CARCELARIOS EEPMSC SANTA ROSA DE CABAL, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.’ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144
Contratista Obra | MIROAL INGENIERIA SAS
Contrato Obra | 2172351
Inversión obra | $ 536.615.804
Plazo | 7 MESES
Interventoría | CONSORCIO INTERVENTORES PENITENCIARIOS C&P
Contrato Interventoría | 2180001
Inversión Interventoría – Grupo 9 (8 frentes) | $ 1.147.188.560
Avance de ejecución | 100% terminado
Avance Financiero | 90% pagado
Observaciones | Este proyecto se encuentra terminado y recibido a satisfacción por parte de la dirección del establecimiento y se tiene en tramite el proceso de liquidación.

## Slide 2
Avance proyectado vs. Avance Real
Status
Próximos hitos
Acta de Inicio Etapa de verificación y complementación técnica.
Acta de Inicio Etapa de Obra
Ejecución Financiera
Decisiones a tomar
Riesgos y acciones tomadas
Marzo 09/18
Abril 09/18
Cron.
Desfase
> 30
< 0
0%
semáforo
N/A
TEOFILA BANQUEZ.
SUPERVISOR FONADE
N/A