## Slide 1
Proyecto: VILLAVIVENCIO DEPARTAMENTO DEL META
Mantenimiento y Mejoramiento de La Infraestructura física del establecimientos penitenciarios y carcelarios
Oficio de designación de supervisor para el proyecto 24-07-2019.
El contrato finalizo sus obras el día 30 de septiembre de 2019.
BENEFICIOS ADICIONALES
AVANCES A LA FECHA
REFERENCIAS GRÁFICAS
Estado del proyecto | Ejecución
Acta de Inicio | 24 de septiembre de 2018
Acta de Terminación | 30 de septiembre de 2019
Objeto | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTO EPMSC RM VILLAVICENCIO
Contratista Obra | CONSORCIO OBRAS CARCELARIAS COLOMBIANAS
Contrato Obra | 2180723
Inversión obra | $ 1.675.771.633
Plazo | 11 MESES y 60 DIAS
Interventoría | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
Contrato Interventoría | 2180864
Inversión Interventoría – Grupo 2 (10 frentes) | $1.087.003.120
Avance de ejecución | 100%
Avance Financiero | 55.07%
Observaciones | A la fecha se esta a la espera del certificado de terminación de obras por parte de la Interventoría para proceder con la entrega a USPEC.
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015

## Slide 2
Desviación en días
frente proyección
> 30
< 0
semáforo
N/A
Descripción: DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015
Proyecto: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA CUNDUY EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Estado del proyecto | Ejecución
Alcance | Mantenimiento de las redes hidrosanitarias. (SENTECIA T 762). Mantenimiento de la red eléctrica, incluyendo lámparas perimetrales del establecimiento Mantenimiento planta eléctrica Impermeabilización área de sanidad y sector UTE. Construcción tanque de almacenamiento agua potable. (SENTENCIA T 762). Adecuaciones baterías sanitarias. (SENTENCIA T 762). Adecuaciones de aulas para socialización. (SENTENCIA T 762). Mantenimiento de cubiertas Adecuación área de taller Mantenimiento pozo profundo

## Slide 3
Desviación en días
frente proyección
> 30
< 0
semáforo
N/A
Meta: CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA FALLO T-762 DE 2015 .
Avance proyectado vs. Avance Real
Status
Próximos hitos
Inicio de etapa de verificación
Inicio de Etapa de construcción
Ejecución Financiera 55,07%
Decisiones a tomar
Riesgos y acciones tomadas
Abril/32/ 2018
Septiembre /24/2018
Cron.
Desfase
Ana Polanco/ Supervisor FONADE
5940407